Odjazdowy Bibliotekarz 2013

| Nazwa zadania (podpowiedzi/opis) | Termin realizacji | Uwagi o realizacji | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| Zainicjowanie pracy Odjazdowego Sztabu (określenie zadań; podział pracy; wyznaczenie koordynatora, jeśli taki jest; wyznaczenie instytucji organizującej, jeśli taka jest itp.) To zadanie można rozpisać na kilka mniejszych. | luty/marzec |  |  |
| Wyznaczenie terminu (dzień, godziny od–do; sugestia – w dużych miastach trzeba pamiętać o ewentualnych korkach) Sprawdź, czy nie będzie w tym samym czasie kolidującej lub konkurencyjnej imprezy. | luty/marzec |  |  |
| Wyznaczenie miejsc: startu (miejsce na zbiórkę, powitanie, informacje ogólne np. o zachowaniu się na drodze, o trasie) mety (tutaj finał akcji, miejsce na dodatkowe atrakcje, bookcrossing, rozdawanie nagród itp.) oraz ewentualnie postoju (na postoju można rozdać szprychówki, policzyć bibliotekarzy, łyknąć wody) W każdym miejscu, gdzie się zatrzymujecie, musi być odpowiednio dużo przestrzeni dla szacunkowo obliczonej liczby uczestników. | luty/marzec |  |  |
| Pozyskanie partnerów do akcji (biblioteki, instytucje non profit, szkoły, urzędy, media lokalne, harcerze itp.) To zadanie można rozpisać na kilka mniejszych. | luty/marzec/kwiecień |  |  |
| Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz dostępny będzie na stronie www.odjazdowybibliotekarz.pl) | 1 marca – 12 kwietnia |  |  |
| Wyznaczenie trasy (po drodze warto mijać biblioteki, miejsca związane z książką i czytelnictwem, koniecznie pamiętając o przepisach ruchu drogowego, poleceniach służb porządkowych; sugestia – w miastach lepiej omijać ulice jednokierunkowe oraz mocno podziurawione, a także ulice z nieodizolowanym od jezdni torowiskiem) | przed złożeniem odpowiedniego wniosku |  |  |
| Kontakt z odpowiednim urzędem (sprawdźcie, czy w Waszej miejscowości należy zgłosić wydarzenie jako zgromadzenie – do prezydenta miasta/burmistrza – czy jako „Zajęcie pasa ruchu” – do odpowiedniego wydziału zajmującego się komunikacją, drogami) | przed złożeniem odpowiedniego wniosku |  |  |
| Zgłoszenie wydarzenia (napisanie odpowiedniego wniosku i złożenie z potwierdzeniem odbioru w odpowiednim urzędzie) To zadanie można rozpisać na kilka mniejszych. | zajęcie pasa ruchu – zgłasza się najpóźniej na 30 dni przed imprezą. zgromadzenie – zgłasza się najwcześniej na 30 dni przed imprezą (nie później niż 6 dni przed nią). |  |  |
| Dodatkowe atrakcje (zaplanowanie, co jeszcze poza przejazdem rowerowym będzie się działo na starcie, postoju czy mecie, rozpisanie zadań z tym związanych i dopisanie do harmonogramu) Przykłady: bookcrossing, rozdawanie nagród, grill, piknik, zabawy integracyjne, ognisko, zwiedzanie, konkursy, koncert, wystawa itp. To zadanie trzeba rozpisać na kilka mniejszych. | luty/marzec/kwiecień |  |  |
| Pozyskiwanie sponsorów lokalnych (warto prosić o wsparcie lokalnych przedsiębiorców, zrobić najpierw listę potencjalnych partnerów z sektora biznesu, przygotować ofertę i ją rozesłać) To zadanie można rozpisać na kilka mniejszych. | luty/marzec/kwiecień |  |  |
| Zebranie danych kontaktowych (e-maile) instytucji, których pracownicy mogą być zainteresowani udziałem w rajdzie, np.: - biblioteki publiczne, - biblioteki naukowe (zakładowe, muzealne, PAN itp.), - biblioteki pedagogiczne i szkolne, - księgarnie , - katedry, instytuty bibliotekoznawstwa (wszyscy pracownicy) i inne instytucje naukowo związane z bibliotekoznawstwem, - antykwariaty, - szkoły, - inne. Może znacie kogoś, kto dysponuje bazą mailingową, którą Wam udostępni? | marzec |  |  |
| Plakaty, ulotki (stworzenie projektów) (materiały gotowe do pobrania będą na stronie www.odjazdowybibliotekarz.pl) | przełom marca i kwietnia |  |  |
| Propagowanie akcji w Internecie (strony domowe bibliotek, blogi, fora bibliotekarskie, miejskie portale informacyjne typu cojestgrane.pl, mojemiasto.pl, wysyłanie e-maili itp.) Założenie wydarzenia na Facebooku „Odjazdowy Bibliotekarz 2013 w [nazwa miejscowości]„ To zadanie można rozpisać na kilka mniejszych. | przełom kwietnia i maja |  |  |
| Zamówienie i odebranie drukowanych materiałów promocyjnych | kwiecień/maj |  |  |
| Rozpowszechnienie materiałów promocyjnych (osobiste dostarczenie ulotek informacyjnych, plakatów, wysyłanie informacji e-mailem do potencjalnych użytkowników) To zadanie można rozpisać na kilka mniejszych. | kwiecień/maj |  |  |
| Produkcja gadżetów (wybranie typu gadżetów, projekt, zamówienie, odbiór, przygotowanie do rozdawania, w zależności od tego, czy mamy fundusze) To zadanie trzeba rozpisać na kilka mniejszych. | kwiecień |  |  |
| Przygotowanie scenariusza imprezy (opis wszystkiego, co się będzie działo, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy) | nie później niż na 2 tygodnie przed imprezą |  |  |
| Zaplanowanie potrzebnych rzeczy do przygotowania miejsc startu, postoju, mety (może być potrzebne nagłośnienie lub chociaż megafon, ławka, krzesła itp. w zależności od zaplanowanych dodatkowych atrakcji) To zadanie można rozpisać na kilka mniejszych. | nie później niż na 2 tygodnie przed imprezą |  |  |
| Kontakt z mediami (notatka prasowa, rozesłanie powiadomień do mediów, spotkania, wywiady) To zadanie można rozpisać na kilka mniejszych. | kwiecień/maj |  |  |
| Przygotowanie miejsc startu, postoju i mety na przybycie uczestników To zadanie można rozpisać na kilka mniejszych. | w dniu imprezy |  |  |
| Fotorelacja, filmik To zadanie można rozpisać na kilka mniejszych. | w dniu imprezy |  |  |
| Policzenie uczestników (w tym osobno bibliotekarzy) | w dniu imprezy |  |  |
| Relacja pisemna na stronę internetową | należy przesłać w okresie 2 tygodni po akcji, nie później niż do 15 czerwca |  |  |
| Relacja na swojej stronie internetowej czy blogu biblioteki | w okresie 2 tygodni po akcji |  |  |
| Zebranie informacji z mediów oraz od indywidualnych uczestników o akcji, zapowiedzi i relacji | w okresie 2 tygodni po akcji |  |  |
| Statystyki (należy wypełnić formularz, który będzie dostępny na www.odjazdowybibliotelarz.pl, zbieramy dane o: liczbie uczestników, liczbie bibliotekarzy, liczbie rozdanych nagród, liczbie uwolnionych książek, liczbie przejechanych kilometrów) | należy wypełnić w okresie 2 tygodni po akcji, nie później niż do 15 czerwca |  |  |
| Podziękowania (podziękuj partnerom i sponsorom, możesz im wysłać relację, raport, zdjęcia) | w okresie 2 tygodni po akcji |  |  |

Opracowanie: Paulina Milewska